## Bước 2
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú
1 | Người dùng có thể gửi tin nhắn | Input | Trung bình
2 | Người dùng có thể xoá tin nhắn | Database | Trung bình
3 | Người dùng có thể gửi đoạn ghi âm (không quá 30 giây) | Input | Trung bình
4 | Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi đến những người dùng khác | Input | Trung bình
5 | Người dùng có thể cập nhật thông tin bản thân | Database | Trung bình
6 | Người dùng có thể xem thông tin người khác | Query | Phức tạp
7 | Người dùng có thể thêm bạn bằng số điện thoại | Database | Trung bình
8 | Người dùng có thể thêm bạn bằng mã QR | Database | Phức tạp
9 | Người dùng có thể hủy kết bạn | Database | Phức tạp
10 | Người dùng có thể gửi file đến người dùng khác | Input | Trung bình
11 | Người dùng có thể gợi ý bạn bè thông qua danh bạ điện thoại | Input | Trung bình
12 | Người dùng có thể tạo nhóm chat | Database | Trung bình
13 | Người dùng có thể xóa nhóm chat | Database | Trung bình
14 | Người dùng có thể mời người khác vào nhóm | Database | Phức tạp
15 | Người dùng có thể xóa người khác khỏi nhóm | Database | Phức tạp
16 | Người dùng có thể gợi ý bạn bè bằng danh thiếp | Input | Phức tạp
17 | Người dùng có thể tìm kiếm tên bạn bè | Query | Đơn giản
18 | Người dùng có thể xem lại lịch sử tìm kiếm | Output | Trung bình
19 | Người dùng có thể xóa lịch sử tìm kiếm | Database | Trung bình
20 | Người dùng có thể tìm kiếm tin nhắn | Query | Đơn giản
21 | Quản trị viên có thể xóa tài khoản các người dùng khác | Database | Trung bình
22 | Người dùng có thể đăng ký tài khoản | Database | Trung bình
23 | Người dùng có thể đăng nhập tài khoản | Input | Trung bình
24 | Người dùng có thể đăng xuất tài khoản | Database | Trung bình
25 | Người dùng có thể đổi mật khẩu | Database | Trung bình

## Bước 3
TT | Tên Use-case | Tên tác nhân chính | Tên tác nhân phụ | Mô tả trường hợp sử dụng | Mức độ cần thiết | Phân loại
1 | Quản lý tài khoản | Người dùng |  | Đăng ký tài khoản | B | Trung bình
|  |  |  | Đăng nhập | B | Trung bình
|  |  |  | Đăng xuất | B | Trung bình
|  |  |  | Cập nhật thông tin cá nhân | M | Trung bình
|  |  |  | Đổi mật khẩu | B | Trung bình
2 | Quản lý tin nhắn | Người dùng |  | Gửi tin nhắn | B | Trung bình
|  |  |  | Gửi file/thư mục | B | Trung bình
|  |  |  | Gửi đoạn ghi âm | T | Trung bình
|  |  |  | Xóa tin nhắn | T | Trung bình
|  |  |  | Tìm tin nhắn | M | Đơn giản
|  |  |  | Xem lịch sử tìm kiếm | T | Trung bình
|  |  |  | Xóa lịch sử tìm kiếm | T | Trung bình
3 | Quản lý bạn | Người dùng |  | Thêm bạn bằng số điện thoại | B | Trung bình
|  |  |  | Thêm bạn bằng mã QR | M | Phức tạp
|  |  |  | Tìm bạn | B | Đơn giản
|  |  |  | Hủy kết bạn | B | Phức tạp
|  |  |  | Gợi ý bạn bè bằng danh thiếp | M | Phức tạp
|  |  |  | Gợi ý bạn bè bằng danh bạ | B | Trung bình
4 | Quản lý nhóm | Người dùng |  | Tạo nhóm | M | Trung bình
|  |  |  | Xóa nhóm | M | Trung bình
|  |  |  | Mời vào nhóm | M | Phức tạp
|  |  |  | Xoá bạn khỏi nhóm | M | Phức tạp
5 | Quản trị người dùng | Quản trị viên | Người dùng | Xóa tài khoản người dùng | B | Trung bình
6 | Tương tác với người dùng khác | Người dùng |  | Xem thông tin người dùng khác | T | Phức tạp
|  |  |  | Gọi đến từ người dùng khác | T | Trung bình

## Bước 4
TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Điểm của từng loại tác nhân | Ghi chú
1 | Đơn giản | Thuộc loại giao diện của chương trình | 2 | 2x1
2 | Trung bình | Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động | 17 | 17x2
3 | Phức tạp | Giao diện đồ họa | 6 | 6x3 | User
| Cộng (1+2+3) | TAW |  | 54
[6 empty] | TT | Loại Actor | Trọng số
[6 empty] | 1 | Đơn giản | 1
[6 empty] | 2 | Trung bình | 2
[6 empty] | 3 | Phức tạp | 3

## Bước 5
STT | Loại | Số trường hợp sử dụng | Điểm của từng loại trường hợp sử dụng | TT | Loại trường hợp sử dụng | Trọng số | Hệ số BMT
1 | B | 11 | 110 | 1 | B
| Đơn giản | 1 | 5 |  | Đơn giản | 5 | 1
| Trung bình | 9 | 90 |  | Trung bình | 10 | 1
| Phức tạp | 1 | 15 |  | Phức tạp | 15 | 1
2 | M | 8 | 114 | 2 | M
| Đơn giản | 1 | 6 |  | Đơn giản | 5 | 1.2
| Trung bình | 3 | 36 |  | Trung bình | 10 | 1.2
| Phức tạp | 4 | 72 |  | Phức tạp | 15 | 1.2
3 | T | 6 | 97.5 | 3 | T
| Đơn giản | 0 | 0 |  | Đơn giản | 5 | 1.5
| Trung bình | 5 | 75 |  | Trung bình | 10 | 1.5
| Phức tạp | 1 | 22.5 |  | Phức tạp | 15 | 1.5
| Cộng 1+2+3 | TBF | 321.5
11

## Bước 6
TT | Các hệ số | Trọng sô | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú
I | Hệ số KT-CN (TFW) |  |  | 35
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 1 | 2
2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng | 1 | 4 | 4
3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 5 | 5
4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1 | 1 | 1
5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1 | 0 | 0
6 | Dễ cài đặt | 0,5 | 4 | 2
7 | Dễ sử dụng | 0,5 | 4 | 2
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
9 | Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 4 | 4
11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 5 | 5
12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba | 1 | 1 | 1
13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1 | 0 | 0
II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) |  |  | 0.95

## Bước 7
TT | Kỹ năng | Điểm đánh giá
1 | Kỹ năng lập trình
| HTML | 3
| PHP/MySQL | 3
| CSS | 3
| Javascript | 4
| Laravel | 2
| Node.js | 2
| Angular | 2
2 | Kiến thức về phần mềm
| SQL server | 3
| Firefox | 2
| Chrome | 2
| Internet | 2
| Linux | 1
| Window | 1
| MySQL Workbench | 3
| VScode | 3
3 | Hiểu biết về qui trình và kinh nghiệm thực tế (ghi rõ loại)
| Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu Scrum và có hiểu biết về Scrum hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 3
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 1
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 3
| Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 3
| Có tính cách năng động | 3

## Bước 8
#ERROR!
| TT | Các hệ số tác động môi trường | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Độ ổn định kinh nghiệm
| I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  |  | 19.5 |  |  | Kết quả | Giá trị nội suy
|  | Đánh giá cho từng thành viên | [5 empty] | ≤ 0 | 0
| 1 | Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu Scrum và có hiểu biết về Scrum hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 1,5 | 3 | 4.5 | 1 |  | >0 | 0.05
| 2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0,5 | 1 | 0.5 | 0.05 |  | >1 | 0.1
| 3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 | 0.6 |  | >2 | 0.6
| 4 | Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 0,5 | 3 | 1.5 | 0.1 |  | >3 | 1
| 5 | Tính chất năng động | 1 | 3 | 3 | 0.6
Đánh giá chung cho Dự án
| 6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 5 | 10 | 1
| 7 | Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian | -1 | 0 | 0 | 0
| 8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | -1 | 3 | -3 | 0
| II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) |  |  | 0.815
| III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |  |  | 3.35
| IV | Nội suy thời gian lao động (P) |  |  | 20
[7 empty] | Thứ tự các hệ số tác động môi trường | Giá trị xếp hạng (Từ 0 đến 5)
Đánh giá cho từng thành viên
[7 empty] | 1 | 0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia
[7 empty] | 2 | 0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia
[7 empty] | 3 | 0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia
[7 empty] | 4 | 0 = Không có kinh nghiệm 3 = Trung bình 5 = Trình độ chuyên gia
[7 empty] | 5 | 0 = Không năng động 3 = Trung bình 5 = Cao
Đánh giá chung cho Nhóm làm việc
[7 empty] | 6 | 0 = Rất bất định 5 = Không hay thay đổi
[7 empty] | 7 | 0 = Không có nhân viên làm bán thời gian 3 = Có nhân viên làm Part-time 5 = Tất cả đều làm Part-time
[7 empty] | 8 | 0 = Ngôn ngữ lập trình dễ 3 = Trung bình 5 = Khó

## Bước 9
XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN HOẶC NÂNG CẤP PHẦN MỀM
Lương theo hệ số |  |  | 1,490,000.00 | ngày làm việc | 20
Bảo hiểm |  |  | 34.50% | giờ làm việc/ngày | 8
TT | Bậc | Hệ số | Lương hệ số | Lương phụ (12%) | CPKG(4%) | HXHBHYTBHTNKPCĐ | Tổng | CP Một ngày công | CP Một giờ công
1 | 1 | 2.34 | 3486600 | 418392 | 139464 | 1202877 | 5247333 | 262366.65 | 32795.8313
2 | 2 | 2.26 | 3978300 | 477396 | 159132 | 1372513.5 | 5987341.5 | 299367.075 | 37420.8844
3 | 3 | 3 | 4470000 | 536400 | 178800 | 1542150 | 6727350 | 336367.5 | 42045.9375
4 | 4 | 3.33 | 4961700 | 595404 | 198468 | 1711786.5 | 7467358.5 | 373367.925 | 46670.9906
5 | 5 | 3.66 | 5453400 | 654408 | 218136 | 1881423 | 8207367 | 410368.35 | 51296.0437
6 | 6 | 3.99 | 5945100 | 713412 | 237804 | 2051059.5 | 8947375.5 | 447368.775 | 55921.0969
7 | 7 | 4.32 | 6436800 | 772416 | 257472 | 2220696 | 9687384 | 484369.2 | 60546.15
8 | 8 | 4.65 | 6928500 | 831420 | 277140 | 2390332.5 | 10427392.5 | 521369.625 | 65171.2031
9 | 9 | 4.98 | 7420200 | 890424 | 296808 | 2559969 | 11167401 | 558370.05 | 69796.2563

## Bước 10
TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú
I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)
1 | Điểm Actor (TAW) | Phụ lục III | 54
2 | Điểm Use-case (TBF) | Phụ lục IV | 321.5
3 | Tính điểm UUCP | UUCP = TAW +TBF | 375.5
4 | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) | 0.95
5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) | 0.815
6 | Tính điểm AUCP | AUCP = UUCP x TCF x EF | 290.7309
II | Nội suy thời gian lao động (P) | P : người/giờ/AUCP | 20
III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = 10/6 x AUCP | 484.5515
IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H: người/giờ | 51296.0437
V | Giá trị phần mềm nội bộ (G) | G = 1,4 x E x P x H | 695956038.6

## Bước 11
TT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Giá trị | Ký hiệu
1 | Giá trị phần mềm | 1,4 x E x P x H | 695956038.6 | G
2 | Chi phí chung | G x tỷ lệ | 452371425.1 | C
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | (G+C) x tỷ lệ | 68899647.82 | TL
4 | Chi phí phần mềm | G + C + TL | 1217227111 | GPM
| TỔNG CỘNG | GPM | 1217227111
TT | Chi phí chung | Thu nhập chịu thuế tính trước
1 | 65% | 6%